## 19号ライン
DAIHATSU_D03B/D92B の生産実績フォロー
82161 | 項目 |  | 2024-11-01 |  | 2024-11-02 |  | 2024-11-04 |  | 2024-11-05 |  | 2024-11-06 |  | 2024-11-07 |  | 2024-11-08 |  | 2024-11-09 |  | 2024-11-11 |  | 2024-11-12 |  | 2024-11-13
|  |  | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班 | A班 | B班
| 生産時間 | 定時時間 | 460 | 415 | 460 | 415 | 415 | 460 | 415 | 460 | 415 | 460 | 415 | 460 | 415 | 460 | 415 | 460 | 460 | 415 | 460 | 415 | 460 | 415
|  | 残業時間 | 80 | 0 | 140 | 190 | 160 | 140 | 190 | 140 | 190 | 140 | 190 | 140 | 190 | 140 | 190 | 140 | 110 | 110 | 110 | 110
|  | 止まる時間 | 27 | 57 | 61 | 52 | 29 | 54 | 30 | 43 | 32 | 52 | 30 | 60 | 30 | 84 | 70 | 54 | 52 | 45 | 70 | 60
| 生産計画 |  | 52 | 124 | 148 | 132 | 130 | 150 | 132 | 148 | 132 | 148 | 132 | 148 | 132 | 148 | 132 | 148 | 148 | 132 | 148 | 132
| 生産実績 | ASSY | 57 | 125 | 130 | 129 | 145 | 133 | 148 | 133 | 150 | 136 | 157 | 129 | 147 | 134 | 127 | 146 | 122 | 130 | 125 | 126
寸法検査
導通検査
外観検査
|  | 保証検査 | 55 | 123 | 128 | 127 | 143 | 131 | 146 | 131 | 148 | 134 | 155 | 127 | 147 | 134 | 125 | 144 | 120 | 128 | 123 | 124
| 人数 | 実際 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42 | 39 | 42
|  | 欠席 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1
|  | 実績人員 | 40 | 53 | 37 | 36 | 41 | 39 | 41 | 38 | 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 42 | 37 | 42 | 39 | 45 | 40 | 44
| 可動率 | 目標 | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95%
| 稼働率 | 実績 | 95% | 86.27% | 89.83% | 91.4% | 94.96% | 91% | 95.04% | 92.83% | 94.71% | 91.33% | 95.04% | 90% | 95.04% | 86% | 88.43% | 91% | 90.88% | 91.43% | 87.72% | 88.57% | 100% | 100%
| 会計能率 | 目標 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
|  | 実績 | 87.1% | 93.5% | 84.7% | 82.2% | 87.9% | 80.7% | 85.8% | 84% | 87.5% | 78.5% | 91.5% | 74.3% | 89.6% | 77.8% | 81.6% | 83.8% | 77.3% | 79.3% | 81.4% | 80.9%
| JPH | 目標 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4
|  | ASYの実績 | 6.3333 | 18.0723 | 13 | 12.7934 | 15.1304 | 13.3 | 14.6777 | 13.3 | 14.876 | 13.6 | 15.5702 | 12.9 | 14.5785 | 13.4 | 12.595 | 14.6 | 12.8421 | 14.8571 | 13.1579 | 14.4 | 0 | 0
| JPH | 実績 | 6.1111 | 17.7831 | 12.8 | 12.595 | 14.9217 | 13.1 | 14.4793 | 13.1 | 14.6777 | 13.4 | 15.3719 | 12.7 | 14.5785 | 13.4 | 12.3967 | 14.4 | 12.6316 | 14.6286 | 12.9474 | 14.1714 | 0 | 0
| 工程内不良 | 目標 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264 | 7337.9264 | 7338.9264
|  | 件数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1
|  | PPM | 17857.1429 | 0 | 0 | 0 | 20547.9452 | 0 | 6802.7211 | 7575.7576 | 0 | 0 | 6410.2564 | 7812.5 | 6756.7568 | 0 | 7936.5079 | 6896.5517 | 16393.4426 | 7751.938 | 16000 | 0 | #DIV/0! | 1000000
Note on C4: FAVV: THỜI GIAN SẢN XUẤT
Note on D6: FAVV: THỜI GIAN DỪNG CHUYỀN
Note on C7: FAVV: KẾ HOẠCH SẢN XUẤT
Note on D9: FAVV: KÍCH THƯỚC
Note on D10: FAVV: THÔNG ĐIỆN
Note on D11: FAVV: NGOẠI QUAN
Note on D12: FAVV: BẢO CHỨNG
Note on C13: FAVV: SỐ NGƯỜI
Note on C16: TỈ LỆ GIA ĐỘNG
Note on E24: 斜め端子挿入: 1件
Note on I24: その他: 1件 固定寸法違い: 1件 斜め端子挿入: 1件
Note on K24: カプラ破損: 1件
Note on L24: 誤配列: 1件
Note on O24: 樹脂噛み: 1件
Note on P24: カプラ破損: 1件
Note on Q24: 端子変形：1件
Note on S24: 斜め端子挿入: 1件
Note on T24: カプラ破損: 1件
Note on U24: その他: 1件 電線傷: 1件
Note on V24: 電線傷: 1件
Note on W24: その他: 1件 部品変形: 1件
Note on Z24: 端子曲り: 1件

## コンベア止める時間
Bảng quản lý thời gian dùng chuyền コンベア止める時間管理板
No. | Ngày 日付 | LINE ライン | Thời gian dừng (phút), nguyên nhân dừng 停止時間(min)・停止要因 |  |  |  |  | Total
|  |  | Trễ thao tác 作業遅れ | Thiết bị hư 設備トラブル | Chất lượng không tốt 品質不良 | Thiếu linh kiện 材料欠品 | Khác その他
1 | 2024-10-01 | F1-19A | 25 | 5 |  |  | 140 | 170
|  | F1-19B | 18 |  |  |  | 10 | 28
2 | 2024-10-02 | F1-19A | 33 | 8 |  |  | 10 | 51
|  | F1-19B | 16 |  |  |  | 10 | 26
3 | 2024-10-03 | F1-19A | 24 |  | 26 |  | 10 | 60
|  | F1-19B | 16 |  |  |  | 10 | 26
4 | 2024-10-04 | F1-19A | 10 |  | 10 |  | 10 | 30
|  | F1-19B | 166 | 16 |  |  | 10 | 192
5 | 2024-10-05 | F1-19A | 73 |  | 20 |  | 10 | 103
|  | F1-19B | 20 |  |  |  | 10 | 30
6 | 2024-10-06 | F1-19A | 7 |  | 9 |  | 10 | 26
|  | F1-19B | 29 |  | 10 |  | 10 | 49
7 | 2024-10-07 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
8 | 2024-10-08 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
9 | 2024-10-09 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
10 | 2024-10-10 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
11 | 2024-10-11 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
12 | 2024-10-12 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
13 | 2024-10-13 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
14 | 2024-10-14 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
15 | 2024-10-15 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
16 | 2024-10-16 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
17 | 2024-10-17 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
18 | 2024-10-18 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
19 | 2024-10-19 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
20 | 2024-10-20 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
21 | 2024-10-21 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
22 | 2024-10-22 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
23 | 2024-10-23 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
24 | 2024-10-24 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
25 | 2024-10-25 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
26 | 2024-10-26 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
27 | 2024-10-27 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
28 | 2024-10-28 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
29 | 2024-10-29 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0
30 | 2024-10-30 | F1-19A | [5 empty] | 0
|  | F1-19B | [5 empty] | 0